## Proje Başarı Değerlendirme
PROJE ADI
| DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ | Başarı Ağırlığı (BA)* Yüksek=5 Orta=3 Düşük=1 | Cevap (C) Evet=1 Hayır=0 | Başarı Değeri (BD) (BA x C)
1 | Proje, iş stratejisinin bir parçasıdır. | 1
2 | Proje sponsoru vardr. | 3
3 | Proje sponsoru, projeyi tam olarak desteklemektedir. | 3
4 | Projenin birden fazla sponsoru yoktur. | 3
5 | Proje ile ilgili gerçekçi gereksinimleri vardır. | 5
6 | Son teslim tarihi gerçekçidir. | 5
7 | Mevcut teknoloji ve altyapı kullanılacaktır. | 5
8 | Herkes “büyük” resmi görüyor. | 1
9 | Proje süreçleri (örneğin, analiz, tasarımı vb.) tanımlanmıştır. | 5
10 | Proje süreçleri tüm paydaşlar tarafından anlaşılmıştır. | 3
11 | Proje süreçleri paydaşlarca kabul edilmiştir. | 1
12 | Proje planı, tüm paydaşların katılımıyla hazırlanmıştır. | 5
13 | Projenin doğruluğunu onaylamak için bazı araştırma ve denemeler yapılmıştır. | 3
14 | Gecikmiş proje aktivitelerine anında müdahale edilebilecektir. | 3
15 | Sorun çözümleri proje planına aktivite olarak eklenir. | 3
16 | Birkaç önemli kaynağa büyük bir bağımlılık yoktur. | 3
17 | Değişim kontrol süreci zorunlu olarak uygulanmaktadır. | 5
18 | Riskler doğru bir şekilde ele alınmaktadır. | 3
19 | Projede çalışmalar disiplinli bir şekilde yürtülmektedir. | 5
20 | Proje Yöneticisine çatılmalar konusunda destek verilmektedir. | 3
21 | Proje iletişim planı vardır. | 5
22 | Düzenli proje gözden geçirme toplantıları yapılmaktadır. | 5
23 | Tek sayfalık proje durum durum raporu hazırlanmaktadır. | 3
24 | Yazılı çalışılmaktadır ve belgeler arşivlenmektedir. | 1
25 | Proje süreçlerini iyileştirmek için alınan dersler toplanmaktadır. | 3
| Toplam | 85 | 0 | 0
BAŞARI OLASILIĞI (BD Toplamı / BA Toplamı)